

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
_______ .. _______

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 «ГОРОД КАСПИЙСК»

368300 г. Каспийск, ул. Орджоникидзе, 12, тел. 8 (246) 5-14-11, факс 5-10-00 сайт: www.kaspiysk.org, e-mail: kasp.info@yandex.ru
	


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 573		                                          « 13 »       07           2018г.



«О внесении изменений в Постановление
Администрации городского округа 
«город Каспийск» № 670 от 30.08.2017 г.» 



	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ, Уставом муниципального образования городского округа «город Каспийск», -


ПОСТАНОВЛЯЕТ:


	1. Внести в Постановление Администрации городского округа «город Каспийск» №670 от 30.08.2017 г. «О подготовке проекта внесений изменений в Генеральный план городского округа «город Каспийск» следующие изменения:
          1)  Приложение №1 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесений изменений в Генеральный план городского округа «город Каспийск» изложить согласно Приложению №1 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесений изменений в Генеральный план городского округа «город Каспийск» к настоящему Постановлению. 
          2. Отделу строительства и архитектуры Администрации городского округа «город Каспийск» опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовой Каспийск» и разместить на официальном сайте городского округа «город Каспийск» www.kaspiysk.оrg в сети «Интернет». 
          



           3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.О. заместителя главы Администрации городского округа «город Каспийск» Римиханова З.И.


И.о. главы городского округа 
 «город Каспийск»                                                                             Н.Г. Ахмедов
                                                                                                                 
	
Исполнил: Отдел строительства и архитектуры
                        А. Махов
Согласовано: И.О. зам. главы Администрации
	        З. Римиханов

Согласовано: Нач. юридического отдела
	        Р. Магомедов
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Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
о внесении изменений в Генеральный план городского округа
[bookmark: bookmark1]«город Каспийск»

	№
п/п
	
Наименование работ
	
Сроки исполнения

	
1.
	Решение главы городского округа «город Каспийск» о подготовке проекта внесении изменений в Генеральный план городского округа «город Каспийск»
	
Август 2017 г.

	

2.
	Опубликование сообщения о принятии решения » о подготовке проекта внесении изменений в Генеральный план городского округа «город Каспийск» (не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки
	
1 Сентября 2017г.

	

     3.
	Организация работ по подготовке проекта внесении изменений в Генеральный план городского округа «город Каспийск»
	

До 10 Июля 2018 г.

	
4.
	Проверка органом местного самоуправления проекта о внесении изменений в Генеральный план городского округа 
«город Каспийск»
	
До 20 Июля 2018 г.

	

5.
	
Передача главе городского округа «город Каспийск» проекта о внесении изменений в Генеральный план городского округа «город Каспийск»
	
Июль  2018 г.

	

6.
	Принятие Главой городского округа «город Каспийск» решения о проведении Комиссией публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Генеральный план городского округа «город Каспийск» ( не позднее чем через десять дней со дня получения проекта)
	
Не позднее 10 дней со дня получения проекта


	

7.
	Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Генеральный план городского округа «город Каспийск» (не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта)
	

Сентябрь 2018 г.


	
8.
	Представление Главе городского округа «город Каспийск» проекта о внесении изменений в Генеральный план городского округа «город Каспийск» после завершения публичных слушаний с приложениями: протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний
	
Сентябрь 2018 г.

	
9.
	Принятие Главой городского округа «город Каспийск» решения     ( в течение десяти дней после представления проекта о внесении изменений в Генеральный план городского округа «город Каспийск» и обязательных приложений) о направлении проекта о внесении изменений в Генеральный план городского округа «город Каспийск» в Собрание депутатов городского округа «город Каспийск»
	
Сентябрь 2018 г.
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