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Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в «Правила землепользования и застройки городского округа «город Каспийск» в новой редакции»

	№ п/п
	Наименование работ
	Срок

	1.
	Решение главы городского округа «город Каспийск» о внесении изменений в «Правила землепользования и застройки городского округа «город Каспийск» в новой редакции»

	Август 2016г.

	2.
	Опубликование сообщения о принятии решения о внесении изменений в «Правила землепользования и застройки городского округа «город Каспийск» в новой редакции» (не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки)

	Август 2016г.

	3.
	Организация работ по подготовке предложений о внесении изменений в «Правила землепользования и застройки городского округа «город Каспийск» в новой редакции»

	Сентябрь 2016г.

	4.
	Проверка органом местного самоуправления проекта о внесении изменений в «Правила землепользования и застройки городского округа «город Каспийск» в новой редакции», представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану городского округа «город Каспийск»

	Сентябрь 2016г.

	5.
	Передача Главе городского округа «город Каспийск» проекта о внесении изменений в «Правила землепользования и застройки городского округа «город Каспийск» в новой редакции»
	Сентябрь 2016г.

	6.
	Принятие Главой городского округа «город Каспийск» решения о проведении Комиссией публичных слушаний по проекту о внесении изменений в «Правила землепользования и застройки городского округа «город Каспийск» в новой редакции» (не позднее чем через десять дней со дня получения проекта)

	Не позднее 10 дней со дня получения проекта

	7.
	Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в «Правила землепользования и застройки городского округа «город Каспийск» в новой редакции» (не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта)

	 Ноябрь 2016г.

	
8.
	Представление Главе городского округа «город Каспийск» проекта о внесении изменений в «Правила землепользования  и застройки городского округа «город Каспийск» в новой редакции» после завершения публичных слушаний с приложениями: протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний 

	Ноябрь 2016г.

	9.
	Принятие Главой городского округа «город Каспийск» решения (в течение десяти дней после представления проекта о внесении изменений в «Правила землепользования и застройки городского округа «город Каспийск» в новой редакции» и обязательных приложений) о направлении проекта о внесении изменений в «Правила землепользования и застройки городского округа «город Каспийск» в новой редакции» в Собрание депутатов городского округа «город Каспийск»
	Декабрь 2016г.
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