 Приложение № 4
к Концессионному соглашению в отношении 
объектов  централизованной системы
 холодного водоснабжения города Каспийска.


Мероприятия по созданию и реконструкции Объекта Соглашения 
и (или) Иного имущества на 2017-2041 годы.


	№ п/п
	Наименование объекта газоснабжения
	Условный номер
	Местоположение

	Виды и состав работ
	Сроки проведения работ, год
	Общая стоимость затрат, в ценах 2017г.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Раздел 1: Реконструкция газопроводов

	1. 
	Подземный газопровод низкого давления, условным диаметром 100мм
	
	Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск,           
ул. Халилова 26
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления условным диаметром 100мм, общей протяженностью  - 80м.
	2012-2020
	223 048

	2. 
	Подземный газопровод высокого давления условным диаметром 76мм, 110мм
	
	Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск,
 ул. Хизроева
	Реконструкция подземного газопровода высокого давления условным диаметром 76мм, 110мм, общей протяженностью - 25м.
	2017-2018
	176 379

	3. 
	Подземный газопровод низкого давления условным диаметром 100мм
	
	Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, 
ул. Хизроева 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 35
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления, условным диаметром 100мм, общей протяженностью - 277м.
	2017-2025
	530 882

	4. 
	Подземный газопровод высокого давления условным диаметром 159мм
	
	Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, 
ул. Хизроева 39 до больничного переулка
	Реконструкция подземного газопровода высокого давления условным диаметром 159мм, общей протяженностью - 126м.
	2017-2025
	385 985

	5. 
	Подземный газопровод низкого давления условным диаметром 57мм, 76мм, 100мм
	
	Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Ленина 17, 19, 21, 
ул. Халилова 18, 20, 22
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления условным диаметром 57мм, 76мм, 100мм,  
общей протяженностью - 277м.
	2017-2023
	453 153

	6. 
	Подземный газопровод низкого давления условным диаметром 89мм
	
	Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, 
ул. Ленина 34, 44
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления условным диаметром 89мм, общей протяженностью - 78м.
	2017-2021
	205 174

	7. 
	Подземный газопровод низкого давления условным диаметром 76мм
	
	Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, 
ул. Байрамова 21
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления условным диаметром 76мм, общей протяженностью - 60м.
	2017-2019
	172 723

	8. 
	Подземный газопровод низкого давления условным диаметром 76мм, 57мм
	
	Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, 
ул. Байрамова 1, 3, 5, 9
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления условным диаметром 57мм, 76мм, 
общей протяженностью - 110м. 
	2017-2019
	219 481

	9. 
	Газорегуляторный пункт шкафного типа
	
	Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, 
ул. Байрамова 
	Реконструкция газорегуляторного шкафного пункта (ГРШП) с установкой ГРШП большей мощности
	2017-2019
	290 000

	10. 
	Подземный газопровод низкого давления условным диаметром 57мм
	
	Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, 
ул. Назарова 6, 4, 
ул.  Стальского 1
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления условным диаметром 57мм общей протяженностью - 50м.
	2017-2025
	136 856

	11. 
	Подземный газопровод низкого давления условным диаметром 57мм
	
	Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, 
ул. Комсомольская 7
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления условным диаметром 57мм, общей протяженностью - 27м.
	2018-2020
	89 474

	12. 
	Подземный газопровод низкого давления условным диаметром 100мм
	
	Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, 
ул. Комсомольская 5
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления условным диаметром 100мм протяженностью - 40м.
	2020-2025
	169 254

	13. 
	Подземный газопровод низкого давления условным диаметром 100мм
	
	Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, 
ул. Ленина 6
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления условным диаметром 100мм, общей протяженностью - 20м.
	2020-2025
	141 662

	14. 
	Подземный газопровод низкого давления условным диаметром 57мм
	
	Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, 
ул. Алферова 12
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления условным диаметром 57мм, общей протяженностью - 7м.
	2020-2025
	53 360

	15. 
	Подземный газопровод низкого давления условным диаметром 57мм
	
	Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, 
ул. Алферова 10
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления условным диаметром 57мм, общей протяженностью - 7,5м.
	2020-2025
	56 360

	16. 
	Подземный газопровод низкого давления условным диаметром 100мм, 89мм, 57мм
	
	Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, 
ул. Советская, Алферова
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления условным диаметром 100мм, протяженностью - 711м; диаметром 89мм протяженностью - 218,9м; 
диаметром 57мм протяженностью - 92,6м.
	2020-2025
	1 555 600

	17. 
	Подземный газопровод низкого давления условным диаметром 159мм
	
	Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, 
ул. Г. Цадаса
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления условным диаметром 159мм, общей протяженностью - 30м.
	2020-2025
	188 602

	18. 
	Подземный газопровод низкого давления условным диаметром 76мм, 57мм
	
	Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, 
ул. Гагарина 65, 55А
	Реконструкция подземного газопровода низкого давления условным диаметром 76мм, протяженностью - 25м, 
диаметром 57мм протяженностью - 30м.
	2020-2022
	171 723

	19. 
	Надземный газопровод низкого давления условным диаметром 57мм, 76мм
	
	Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР Кирпичный, 
ул. Островского, Акаева, Чкалова, Маяковского
	Реконструкция надземного газопровода низкого давления условным диаметром 57мм, 76мм, 
общей протяженностью - 997м.
	2018-2025
	1 212 957

	20. 
	Газорегуляторный пункт шкафного типа
	
	Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный»
	Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа (ГРШП) с установкой ГРШП большей мощности.
	2017-2030
	290 000

	21. 
	Надземный газопровод низкого давления условным диаметром 159мм
	
	Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, ул. Мичурина-Пионерская
	Реконструкция надземного газопровода низкого давления  условным диаметром 159мм, общей протяженностью - 240м
	2017-2025
	440 851

	22. 
	Надземный газопровод низкого давления условным диаметром 57мм
	
	Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, 
ул. Двигательстрой
	Реконструкция надземного газопровода низкого давления  условным диаметром 57мм, общей протяженностью - 30м
	2017-2025
	130 435

	23. 
	Надземный газопровод низкого давления условным диаметром 100мм
	
	Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, от 
ул. Маячной до 9 линии
	Реконструкция надземного газопровода низкого давления  условным диаметром 100 мм, общей протяженностью - 594м
	2017-2030
	692 120

	24. 
	Газорегуляторный пункт 
	
	Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск
	Реконструкция оборудования ГРП «Каспийский»
	2017-2025
	596 929

	25. 
	Газорегуляторный пункт 
	
	Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, 
ул. Калинина
	Реконструкция здания и оборудования ГРП по ул. Калинина
	2017-2025
	650 000

	26. 
	Надземный газопровод высокого давления условным диаметром 159мм
	
	Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, 
ул. Орджоникидзе
	Реконструкция надземного газопровода высокого давления  условным диаметром 159 мм, общей протяженностью - 494м
	2017-2022
	1 110 992

	
	Итого по разделу:
	
	
	
	
	10 344 000

	
	Раздел 2: Строительство газопроводов

	1
	Сети газоснабжения низкого/высокого давления условным диаметром 57мм, 76мм, 89мм, 108мм, с установкой ГРШП
	
	Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кемпинг»
	Строительство сетей газоснабжения низкого/высокого давления условным диаметром 57мм, 76мм, 89мм, 108мм, общей протяженностью - 4200м. Установка ГРШП – 4 шт.
	2017-2041
	     6 500 000

	2
	Сети газоснабжения низкого давления условным диаметром 57мм, 76мм, 89мм. 
	
	Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «ККОЗ»
	Строительство сетей газоснабжения низкого давления условным диаметром 57мм, 76мм, 89мм, 
общей протяженностью  - 700м. 
	2017-2030
	       756 000

	3
	Сети газоснабжения низкого давления условным диаметром  57мм, 76мм. 
	
	Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Южный»
	Строительство надземного газопровода низкого давления условным диаметром 57мм, 76мм, 
общей протяженностью -750м. 
	2017-2035
	       750 000

	4
	Сети газоснабжения низкого давления условным диаметром  76мм, с установкой ГРШП
	
	Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР «Кирпичный»
	Строительство сетей газоснабжения низкого давления условным диаметром 76мм, общей протяженностью - 1200м. 
Установка ГРШП – 2шт.
	2017-2035
	     1 450 000

	5
	Сети газоснабжения низкого давления условным диаметром  57мм, 76мм, 89мм, 108мм с установкой ГРШП
	
	Российская Федерация, Республика Дагестан, город Каспийск, МКР №7, 8, 9, 10, 11, «Центральный»
	Строительство сетей газоснабжения низкого давления условным диаметром 57мм, 76мм, 89мм, 108мм, общей протяженностью -2000м. 
Установка ГРШП – 2шт.
	2017-2041
	3 200 000

	
	Итого по разделу:
	
	
	
	
	12 656 000

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	23 000 000



