**Утверждаю:**

**Глава Администрации**

**МО ГО «город Каспийск»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Х.М. Пирсаидова**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.**

**Дорожная карта**

**по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления (далее - Стандарт)**

**и обеспечению благоприятного инвестиционного климата**

**в МО ГО «город Каспийск»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование мероприятий по Стандарту** | **Результат этапа** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. | Создание городского Совета по улучшению инвестиционного климата | Постановлением ГА ГО «город Каспийск» от 8 декабря 2014 года № 1998 «О создании городского Совета по улучшению инвестиционного климата, поддержке инвестиционных проектов и экспертному отбору стратегических проектов в ГО «город Каспийск» создан городской Совет в составе 8 человек, председатель Совета – Х.М. Пирсаидова | декабрь 2014г. | Зам. главы администрации городского округа «город Каспийск» Абдулатипов Д.Р.  |
| 2. | Разработка и утверждение Инвестиционного паспорта МО ГО «город Каспийск» | Постановлением ГА ГО «город Каспийск» от 10 декабря 2014 года №1244 «Об утверждении Инвестиционного паспорта ГО «город Каспийск» утвержден Инвестиционный паспорт города» | декабрь 2014г. | Зам. главы администрации городского округа «город Каспийск» Абдулатипов Д.Р. |
| 3. | Разработка и утверждение Инвестиционной стратегии МО ГО «город Каспийск». Проведение публичных слушаний Стратегии | Публичные слушания в присутствии депутатов городского Собрания проведены 16 декабря 2014 года, протокол слушаний опубликован в газете «Трудовой Каспийск» №51 19 декабря 2014 года. | ноябрь-декабрь 2014 года | Зам. главы администрации городского округа «город Каспийск» Абдулатипов Д.Р. |
| 4. | Подготовка Ежегодного обращения главы Администрации городского округа «Инвестиционный климат муниципального образования» в рамках ежегодного отчета о деятельности администрации |  | апрель 2015г. | Зам. главы администрации городского округа «город Каспийск» Абдулатипов Д.Р. |
| 5. | Предусмотреть в ежегодном докладе главы МО раздел инвестиций, с отчетом о выполнении Инвестиционного плана за год |  | апрель-май 2015 года | Зам. главы администрации городского округа «город Каспийск» Абдулатипов Д.Р. |
| 6. | Создание и обеспечение функционирования специализированного раздела об инвестиционной деятельности муниципального образования на городском сайте |  | январь 2015 г. | Зам. главы администрации городского округа «город Каспийск»Л.П. Левицкая, Зам. главы администрации городского округа «город Каспийск» Абдулатипов Д.Р. |
| 7. | Создание раздела «Инвестиционная политика» в Программе социально-экономического развития ГО «город Каспийск» на 2015 год и период 2016-2017 годов» | Программа с учетом нового раздела принята на сессии депутата Собрания 30 декабря 2014 года | декабрь 2014г. | Зам. главы администрации городского округа «город Каспийск» Абдулатипов Д.Р. |
| 8. | Принятие нормативно-правовых актов, предусматривающих представление льгот и преференций по налоговым платежам, зачисляемым в местный бюджет инвестором |  | в зависимости от возможностей муниципального бюджета | Зам. главы администрации городского округа «город Каспийск» Абдулатипов Д.Р. |
| 9. | Ежегодное обновление инвестиционных объектов в Программе СЭР города |  | постоянно один раз в год | Зам. главы администрации городского округа «город Каспийск» Абдулатипов Д.Р. |
| 10. | Проведение регламентации всех услуг, которые оказываются администрацией в ходе работы с инвесторами. Разработать «дорожную карту» начиная с момента обращения инвестора – до ввода в эксплуатацию объекта |  |  | Зам. главы администрации городского округа «город Каспийск» Абдулатипов Д.Р. Зам. главы администрации городского округа «город Каспийск» В.С. Ханвердиев |
| 11. | Наличие прямой связи инвесторов с главой Администрации МО, заместителем главы, курирующего вопросы инвестиций |  | постоянно | Зам. главы администрации городского округа «город Каспийск» Абдулатипов Д.Р. |
| 12. | Обучение и повышение квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций в работу с инвесторами |  | по плану работы | Зам. главы администрации городского округа «город Каспийск» Абдулатипов Д.Р. |

**Начальник отдела экономики Н. Абдулкеримов**