Утвержден

Постановлением администрации

ГО «город Каспийск»

№ \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**ПЛАН**

**проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию**

**71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне**

**1941 – 1945 гг**.

9 мая 2016 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| 1. | Образовать оргкомитет по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных празднованию 71-ой годовщины Победы в ВОВ 1941 – 1945 гг. | 18.04.2016 г. | Левицкая Л. П.  Абачараева П. А. |
| 2. | Привести в порядок места захоронений воинов, памятных мемориальных плит на воинском кладбище, памятники в парке и на территории учебных заведений. | с 11.04.2016 г.  по 4.05.2016 г. | МУП «Комбинат благоустройст»  Багомаев Ш.А.  Управление образованием  Нурмагомедов С.А.  Директор МБУ «КММЦ»  Чупанов Ш.М.  Директора ССУЗов и ВУЗа  МБУ «Детская художественная школа»  Крутикова Н.В.  Директор |
| 3. | Подготовить венки, корзину с цветами для возложения у обелиска воинам-каспийчанам, к памятнику жертв 9 мая 2002 года, а также кладбище Воинской Славы. | 9.05.2016 г. | Начальник Отдела по делам культуры, ФК и спорта, молодежной политики и туризма  Абачараева П.А. |
| 4. | Прием у Главы МО «город Каспийск» ветеранов ВОВ | 6.05.2016 г.  (примерная дата) | Начальник Отдела по делам культуры, ФК и спорта, молодежной политики и туризма  Абачараева П.А.  Начальник УСЗН  в г.Каспийск  Османова В.М.  (по согласованию)  Директор ГБУ «КЦСОН»  Багомедова П.Г.  (по согласованию)  Председатель Совета ветеранов  Чимаев Т.М. |
| 5. | Организовать и провести праздничный концерт в театральной части ДК ОАО «Завод Дагдизель», посвященный 71-ой годовщине Победы в ВОВ 1941 – 1945 гг. | 6.05.2016 г. | Начальник Отдела по делам культуры, ФК и спорта, молодежной политики и туризма  Абачараева П.А.  Зам. директора ДК ОАО «Завод Дагдизель»  Мамерзоев И.К.  (по согласованию) |
| 6. | Обеспечить озвучивание кладбища и городской площади (фонограмма песен военных лет). | 9.05.2016 г.  с 8.00 ч. | Начальник Отдела по делам культуры, ФК и спорта, молодежной политики и туризма  Абачараева П.А.  Директор МБУ «Детская школа искусств»  Тесля М.Ю. |
| 7. | Организовать субботники по благоустройству кладбища Воинской славы, у обелисков и памятников ВОВ 1941 – 1945 гг.  «За Великую Победу» | с 10.04.2016 г.  по 30.04.2016 г. | МУП «Комбинат благоустройств»  Багомаев Ш.А.  Начальник УО  Нурмагомедов С.А.  Директор МБУ «КММЦ»  Чупанов Ш.М.  Директора ССУЗов и ВУЗа |
| 8. | Организация выставок детских художественных работ «Наша Великая Победа». | 9.05.2016 г. | Начальник Отдела по делам культуры, ФК и спорта, молодежной политики и туризма  Абачараева П.А.  МБУ «Детская художественная школа»  Крутикова Н.В |
| 9. | Провести тематический вечер трех поколений: молодежь, ветераны ВОВ, ветераны тыла, воинов интернационалистов. | с 4.05.2016 г. по 13.05.2016 г. | Директор МБУ «Централизованная библиотечная система»  Магомедова Т.Б.  Директор МБУ «КММЦ»  Чупанов Ш.М. |
| 10. | День «открытых дверей» в МБУ «Каспийский городской краеведческий музей» и МБУ «Центр традиционной культуры народов России» | с 4.05.2016 г.  по 13.05.2016 г. | Директор МБУ «Каспийский городской краеведческий музей»  Гаджикурбанов Н.Э.  Директор МБУ  «Центр традиционной культуры народов России»  Вагабова Б.Г. |
| 11. | Организация фотовыставки посвященной 71-ой годовщине Победы в ВОВ 1941 – 1945 гг.  «Воины каспийчане» | 9.05.2016 год. | Начальник Отдела по делам культуры, ФК и спорта, молодежной политики и туризма  Абачараева П.А.  Директор МБУ «Каспийский городской краеведческий музей»  Гаджикурбанов Н.Э.  Директор МБУ  «Центр традиционной культуры народов России»  Вагабова Б.Г. |
| 12. | Праздничное оформление центральных улиц города, сквера, кладбища, площади, сцены (лозунги, вывески, флажки, баннеры и т.д.) | с 30.04.2016 по 13.04.2016 г. | Начальник Отдела по делам культуры, ФК и спорта, молодежной политики и туризма  Абачараева П.А.  Начальник Управления имущественных отношений  Хусруев М.-Г. А.  МУП «Комбинат благоустройст»  Багомаев Ш.А. |
| 13. | Обеспечить транспортом для делегации администрации и ветеранов войны на кладбище (возложение венков и цветов), маршрутными такси | 9.05.2016 г. | Директор «Каспийтранс»  Магомедов М.Б. |
| 14. | Провести акции «Георгиевская лента», «Бессмертный полк»,  «Вахта памяти» | с 25.04.2016 г.  по 9.05.2016 г. | Начальник Отдела по делам культуры, ФК и спорта, молодежной политики и туризма  Абачараева П.А.  Директор МБО ДО «Дом детского творчества г.Каспийск»  Селимханова Г.М.  Директор МБУ «КММЦ»  Чупанов Ш.М. |
| 15. | Организовать на кладбище Воинской Славы полевую кухню для ветеранов ВОВ, ветеранов тыла, Воинов интернационалистов. | 9.05.2016 г. | Председатель Совета ветеранов  Чимаев Т.М.  Председатель Совета Воинов интернационалистов  Якубов М.М.  Воинские подразделения  Директор ГБУ «КЦСОН»  Багомедова П.Г.  (по согласованию) |
| 16. | Посещения на дому ветеранов ВОВ молодежными общественными объединениями | 25.04.2016 г. по 10.05.2016 г. | Директор МБУ «КММЦ»  Чупанов Ш.М.  Директора ССУЗов и ВУЗа  (по согласованию) |
| 17. | Обеспечить подачу электроэнергии к памятнику на кладбище Воинской славы | 9.05.2016 г. | МУП «Каспэнерго»  Кадиев С.Б. |
| 18. | Обеспечить машину Скорой помощи на кладбище Воинской славы и у обелиска – памятника «Скорбящей матери» | 9.05.2016 г. | Глав.врач ЦГБ г.Каспийск  Магомедалиев Д.И.  (по согласованию) |
| 19. | Обеспечить Салютную группу на кладбище Воинской Славы и возле обелиска – памятника «Скорбящей матери»  (во время минуты молчания) | 9.05.2016 г. | Пограничное Управление ФСБ РФ в г.Каспийск  (по согласованию) |
| 20. | Обеспечить безопасность и общественный порядок в местах массового скопления людей и по маршруту следования колоны к кладбищу Воинской Славы | 9.05.2016 г. | Начальник ОМВД РФ по г.Каспийск  Муминов М.С.  (по согласованию)  Начальник ГО и ЧС  Гасанов Ш.Д.  (по согласованию) |
| 21. | Обеспечить полное освещение всех праздничных мероприятий | 9.05.2016 г. | ООО «Каспий ТВ»  Гусейнов М.А.  (по согласованию)  Редактор  «ТБС Каспийск»  Басина О. Э.  (по согласованию)  Редактор МБУ РГ «Трудовой Каспийск»  Гасанова Т.А. |