Утвержден

 Постановлением администрации

ГО «город Каспийск»

 № \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**ПЛАН**

**проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию**

 **71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне**

**1941 – 1945 гг**.

 9 мая 2016 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| 1. | Образовать оргкомитет по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных празднованию 71-ой годовщины Победы в ВОВ 1941 – 1945 гг. | 18.04.2016 г. | Левицкая Л. П.Абачараева П. А. |
| 2. | Привести в порядок места захоронений воинов, памятных мемориальных плит на воинском кладбище, памятники в парке и на территории учебных заведений.  | с 11.04.2016 г.по 4.05.2016 г. | МУП «Комбинат благоустройст»Багомаев Ш.А.Управление образованиемНурмагомедов С.А.Директор МБУ «КММЦ» Чупанов Ш.М.Директора ССУЗов и ВУЗаМБУ «Детская художественная школа»Крутикова Н.В.Директор  |
| 3. | Подготовить венки, корзину с цветами для возложения у обелиска воинам-каспийчанам, к памятнику жертв 9 мая 2002 года, а также кладбище Воинской Славы. | 9.05.2016 г. | Начальник Отдела по делам культуры, ФК и спорта, молодежной политики и туризмаАбачараева П.А. |
| 4. | Прием у Главы МО «город Каспийск» ветеранов ВОВ | 6.05.2016 г.(примерная дата) | Начальник Отдела по делам культуры, ФК и спорта, молодежной политики и туризмаАбачараева П.А.Начальник УСЗН в г.КаспийскОсманова В.М.(по согласованию)Директор ГБУ «КЦСОН»Багомедова П.Г.(по согласованию)Председатель Совета ветеранов Чимаев Т.М. |
| 5. | Организовать и провести праздничный концерт в театральной части ДК ОАО «Завод Дагдизель», посвященный 71-ой годовщине Победы в ВОВ 1941 – 1945 гг. | 6.05.2016 г. | Начальник Отдела по делам культуры, ФК и спорта, молодежной политики и туризмаАбачараева П.А.Зам. директора ДК ОАО «Завод Дагдизель» Мамерзоев И.К.(по согласованию) |
| 6. | Обеспечить озвучивание кладбища и городской площади (фонограмма песен военных лет). | 9.05.2016 г.с 8.00 ч. | Начальник Отдела по делам культуры, ФК и спорта, молодежной политики и туризмаАбачараева П.А.Директор МБУ «Детская школа искусств»Тесля М.Ю. |
| 7. | Организовать субботники по благоустройству кладбища Воинской славы, у обелисков и памятников ВОВ 1941 – 1945 гг.«За Великую Победу» | с 10.04.2016 г.по 30.04.2016 г. | МУП «Комбинат благоустройств»Багомаев Ш.А.Начальник УОНурмагомедов С.А.Директор МБУ «КММЦ» Чупанов Ш.М.Директора ССУЗов и ВУЗа |
| 8. | Организация выставок детских художественных работ «Наша Великая Победа». | 9.05.2016 г. | Начальник Отдела по делам культуры, ФК и спорта, молодежной политики и туризмаАбачараева П.А.МБУ «Детская художественная школа»Крутикова Н.В |
| 9. | Провести тематический вечер трех поколений: молодежь, ветераны ВОВ, ветераны тыла, воинов интернационалистов. | с 4.05.2016 г. по 13.05.2016 г. | Директор МБУ «Централизованная библиотечная система»Магомедова Т.Б.Директор МБУ «КММЦ» Чупанов Ш.М. |
| 10. | День «открытых дверей» в МБУ «Каспийский городской краеведческий музей» и МБУ «Центр традиционной культуры народов России» | с 4.05.2016 г.по 13.05.2016 г. | Директор МБУ «Каспийский городской краеведческий музей»Гаджикурбанов Н.Э.Директор МБУ «Центр традиционной культуры народов России»Вагабова Б.Г. |
| 11. | Организация фотовыставки посвященной 71-ой годовщине Победы в ВОВ 1941 – 1945 гг. «Воины каспийчане» | 9.05.2016 год. | Начальник Отдела по делам культуры, ФК и спорта, молодежной политики и туризмаАбачараева П.А.Директор МБУ «Каспийский городской краеведческий музей»Гаджикурбанов Н.Э.Директор МБУ «Центр традиционной культуры народов России»Вагабова Б.Г. |
| 12. | Праздничное оформление центральных улиц города, сквера, кладбища, площади, сцены (лозунги, вывески, флажки, баннеры и т.д.) | с 30.04.2016 по 13.04.2016 г. | Начальник Отдела по делам культуры, ФК и спорта, молодежной политики и туризмаАбачараева П.А.Начальник Управления имущественных отношенийХусруев М.-Г. А.МУП «Комбинат благоустройст»Багомаев Ш.А. |
| 13. | Обеспечить транспортом для делегации администрации и ветеранов войны на кладбище (возложение венков и цветов), маршрутными такси | 9.05.2016 г. | Директор «Каспийтранс»Магомедов М.Б. |
| 14. | Провести акции «Георгиевская лента», «Бессмертный полк»,«Вахта памяти» | с 25.04.2016 г.по 9.05.2016 г. | Начальник Отдела по делам культуры, ФК и спорта, молодежной политики и туризмаАбачараева П.А.Директор МБО ДО «Дом детского творчества г.Каспийск»Селимханова Г.М.Директор МБУ «КММЦ» Чупанов Ш.М. |
| 15. | Организовать на кладбище Воинской Славы полевую кухню для ветеранов ВОВ, ветеранов тыла, Воинов интернационалистов. | 9.05.2016 г. | Председатель Совета ветерановЧимаев Т.М.Председатель Совета Воинов интернационалистов Якубов М.М.Воинские подразделенияДиректор ГБУ «КЦСОН»Багомедова П.Г.(по согласованию) |
| 16. | Посещения на дому ветеранов ВОВ молодежными общественными объединениями | 25.04.2016 г. по 10.05.2016 г. | Директор МБУ «КММЦ» Чупанов Ш.М.Директора ССУЗов и ВУЗа(по согласованию) |
| 17. | Обеспечить подачу электроэнергии к памятнику на кладбище Воинской славы | 9.05.2016 г. | МУП «Каспэнерго» Кадиев С.Б. |
| 18. | Обеспечить машину Скорой помощи на кладбище Воинской славы и у обелиска – памятника «Скорбящей матери»  | 9.05.2016 г. | Глав.врач ЦГБ г.КаспийскМагомедалиев Д.И.(по согласованию) |
| 19. | Обеспечить Салютную группу на кладбище Воинской Славы и возле обелиска – памятника «Скорбящей матери» (во время минуты молчания) | 9.05.2016 г. | Пограничное Управление ФСБ РФ в г.Каспийск(по согласованию) |
| 20. | Обеспечить безопасность и общественный порядок в местах массового скопления людей и по маршруту следования колоны к кладбищу Воинской Славы | 9.05.2016 г. | Начальник ОМВД РФ по г.КаспийскМуминов М.С.(по согласованию)Начальник ГО и ЧСГасанов Ш.Д.(по согласованию) |
| 21. | Обеспечить полное освещение всех праздничных мероприятий | 9.05.2016 г. | ООО «Каспий ТВ»Гусейнов М.А.(по согласованию)Редактор «ТБС Каспийск»Басина О. Э.(по согласованию)Редактор МБУ РГ «Трудовой Каспийск»Гасанова Т.А. |