УТВЕРЖДАЮ

Глава

Республики Дагестан

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Г. Абдулатипов

«\_07\_» \_сентября\_ 20\_16\_ г.

# ПЛАН совместных мероприятий по подготовке и проведению республиканского месячника по противодействию экстремизму и терроризму

# «Дагестанцы против терроризма – Родина дороже»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Срок исполне-**  **ния** | **Ответственные исполнители** |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка к проведению месячника по противодействию экстремизму и терроризму«Дагестанцы против терроризма – Родина дороже» | | | |
| 1. | Разработать эмблему месячника | 12.09.2016 г. | Минмолодежи РД,  Минобрнауки РД,  Мининформ РД,  Миннац РД,  Дагкомрелигия,  АТК в РД |
| 2. | Организовать единую «горячую линию» для сообщений граждан с возможностью оперативной передачи поступающей информации в правоохранительные органы | 13.09.2016 г. | Правительство РД |
| 3. | Подготовить ролик, анонсирующий проведение месячника, с указанием номера телефона «горячей линии» для последующего его размещения в эфире местных телеканалов, на электронных дисплеях в местах массового пребывания граждан | 15.09.2016 г. | Мининформ РД |
| 4. | Изготовить стикеры, буклеты, листовки, плакаты и агитационные доски с информацией о проведении месячника с отражением соответствующих лозунгов («Дорога в никуда», «Еще не все потеряно» и т.п.) с указанием номера телефона «горячей линии» | 9.09.2016 г. | Минобрнауки РД,  Мининформ РД,  Минтрансэнерго-связь РД,  МВД по РД  (по согласованию),  администрации муниципальных районов и городских округов РД  (по согласованию) |
| 5. | Подготовить видеообращение Главы РД с участием представителей Народного Собрания РД, прокуратуры РД, МВД по РД, Совета Безопасности РД к населению с призывом о принятии активного участия в проводимоммесячнике | 14.09.2016 г. | Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД, Народное Собрание РД  (по согласованию),  прокуратура РД  (по согласованию),  МВД по РД  (по согласованию) |
| 6. | Создать вкладку «Дагестанцы против терроризма» на сайтах органов исполнительной власти РД, Народного Собрания РД,прокуратуры РД, МВД по РД, УФСБ России по РД, администраций муниципальных районов и городских округов РД для информирования населения о начале месячника, номере телефона «горячей линии», адресах расположения ящиков для анонимных обращений граждан, мероприятиях месячника и их результатах | 15.09.2016 г. | органы исполнительной власти РД, Народное Собрание РД  (по согласованию),  прокуратура РД  (по согласованию),  МВД по РД  (по согласованию),  УФСБ России  по РД  (по согласованию),  администрации муниципальных районов и городских округов РД  (по согласованию) |
| 7. | Организовать пресс-конференцию руководителей органов государственной власти, правоохранительных органов, а также руководителей общественных организаций, посвященную началу месячника | 15.09.2016 г. | Мининформ РД  прокуратура РД,  (по согласованию),  МВД по РД  (по согласованию) |
| 2. Начало месячника по противодействию экстремизму и терроризму«Дагестанцы против терроризма – Родина дороже» | | | |
| 1. | Опубликовать в СМИ видеообращение Главы РД, Председателя Народного Собрания РД, прокурора РД, министра внутренних дел по РДк населению о начале месячникас призывом принять в нем активное участие, разместить видеообращение на официальных сайтах органов власти | 15.09.2016 г. | Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД, Народное Собрание РД  (по согласованию),  прокуратура РД,  (по согласованию),  МВД по РД  (по согласованию) |
| 2. | Разместить в СМИ информацию о начале месячника, в том числе бегущей строки, информирующей о начале проведения мероприятий месячника | 15.09.2016 г. | Мининформ РД, Пресс-служба Администрации Главы и Правительства РД, прокуратура РД  (по согласованию),  МВД по РД,  (по согласованию) |
| 3. | Провести мероприятия, посвященныеначалумесячника,с раздачей в местах массового пребывания граждан (учреждениях, организациях, учебных заведениях, кинотеатрах и т.д.) листовок о его целях и планируемых мероприятиях с эмблемой акции и номером телефона «горячей линии» | с 12 по 19.09.2016 г. | Минобрнауки РД, Минкультуры РД, Минмолодежи РД,  АТК в РД, общественные организации, администрации муниципальных районов и городских округов РД  (по согласованию) |
| **3. Мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму** | | | |
| 1. | Провестиединый республиканский урок в образовательных учреждениях на темы: «Экстремизму–нет!», «Осуждаем терроризм», «Международный терроризм и его последствия» и т.п. | 20.09.2016 г. | Минобрнауки РД, администрации муниципальных районов игородских округов РД  (по согласованию) |
| 2. | Провести мероприятия, посвященные памяти погибших во время террористических актов в гг. Махачкала, Каспийск, Буйнакск и других городах | 19.09.2016 | администрации муниципальных районов и городских округов РД  (по согласованию) |
| 3. | Организовать встречи депутатов Народного Собрания РД с учащимися средних и старших классов общеобразовательных организаций на тему «Нет экстремизму и терроризму» | период проведения месячника | Народное Собрание РД  (по согласованию) |
| 4. | Провести рабочие совещания с проректорами образовательных учреждений высшего образования, расположенных на территории республики, по вопросам профилактики экстремизма (по отдельному плану) | период проведения месячника | МВД по РД  (по согласованию),  Совет ректоров высших учебных заведений РД  (по согласованию) |
| 5. | Организовать проведение брейн-ринга и тренинга на тему «Я люблю свою страну, я горжусь своей Родиной» | период проведения месячника | Минмолодежи РД |
| 6. | Провести цикл семинаров «Мирный Дагестан», направленных на профилактику радикализации молодежи и ознакомление с основами духовно-нравственной культуры | период проведения месячника | Минмолодежи РД,Дагкомрелигия, вузы РД,  Совет ректоров высших учебных заведений РД  (по согласованию) |
| 7. | Организовать проведение семинаров для специалистов по работе с молодежью в муниципальных образованиях РД на тему «Профилактика экстремизма в молодежной среде» | период проведения месячника | Минмолодежи РД, Мининформ РД, Дагкомрелигия РД, администрации муниципальных районов и городских округов РД  (по согласованию),  ДУМД  (по согласованию),  Махачкалинская епархия РПЦ  (по согласованию),  Управление Администрации Главы и Правительства РД по внутренней политике |
| 8. | Провести республиканский фестиваль современного искусства «Молодежь против террора» | период проведения месячника | Минкультуры РД,  Минмолодежи РД, Дагкомрелигия РД |
| 9. | Провести круглый стол на тему «Внутриконфессиональная конкуренция как фактор дезинтеграции религиозного сообщества» | период проведения месячника | ДНЦ РАН  (по согласованию) |
| 10. | Провести круглый стол на тему «Профилактика экстремизма и терроризма в Дагестане, тренды развития и перспективы» | период проведения месячника | Мининформ РД, Минмолодежи РД, ДГУ  (по согласованию) |
| 11. | Провести круглый стол, посвященный проблемным вопросам профилактики и предупреждения конфликтов в межэтнической среде | период проведения месячника | Миннац РД,  Ассамблея народов Дагестана  (по согласованию) |
| 12. | Провести круглый стол с участием представителей общественных организаций и объединений на тему «Нет экстремизму и терроризму» | период проведения месячника | Миннац РД,  Миинформ РД,  ДГУ  (по согласованию) |
| 13. | Организовать проведение в образовательных организациях всех видов:  классных часов, направленных на развитие у обучающихся межнациональной и межконфессиональной толерантности;  занятий по профилактике заведомо ложных сообщений об актах терроризма (по отдельному плану) | период проведения месячника | Минобрнауки РД, МВД по РД  (по согласованию),  администрации муниципальных районов и городских округов РД  (по согласованию) |
| 14. | Провести лекции и беседы с преподавательским, студенческим активом, направленные на профилактику проявлений экстремизма и терроризма (по отдельному плану) | период проведения месячника | Минобрнауки РД,  Совет ректоров высших учебных заведений РД  (по согласованию), МВД по РД  (по согласованию),  ДУМД  (по согласованию) |
| 15. | Организовать проведение конкурсов творческих работ среди учащихся средних специальных учебных заведений (плакаты, сочинения, фотографии, презентации) на темы: «Мы разные, но мы вместе!», «Город, в котором я живу», «Мой дом – Дагестан» | период проведения месячника | Минобрнауки РД, Совет директоров средних специальных учебных заведений РД  (по согласованию) |
| 16. | Организовать проведениев трудовых коллективах лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма (по отдельному плану) | период проведения месячника | АТК в РД,  ДГУ  (по согласованию) |
| 17. | Провести встречи в трудовых коллективах и на сходах граждан в сельских поселениях (по отдельному плану) | период проведения месячника | постоянно действующие группы по противодействию идеологии терроризма при антитеррористи-ческих комиссиях муниципальных образований РД |
| 18. | Провести профилактические беседы с лицами, арестованными и осужденными за преступления террористического и экстремистского характера, в целях склонения их к отказу от противоправной деятельности, раскаянию и участию в профилактических мероприятиях | период проведения месячника | УФСИН России  по РД  (по согласованию),  УФСБ России  по РД  (по согласованию),  МВД по РД  (по согласованию) |
| 19. | Провести конкурс детского рисунка на асфальте «Дети против террора» и конкурс-выставку художественного творчества «Дети против войны» | период проведения месячника | Минобрнауки РД,Минкультуры РД,  администрации муниципальных районов и городских округов РД  (по согласованию) |
| 20. | Провести тематические книжные выставки: «Наш дом – Дагестан, одна земля, одна история»;  «Жить в мире с собой и другими»;  «Борьба с терроризмом касается каждого» | период проведения месячника | Минкультуры РД,администрации муниципальных районов и городских округов РД  (по согласованию) Национальная библиотека РД  им. Р.Гамзатова, республиканские библиотеки  (по согласованию) |
| 21. | Провести республиканский кинофестиваль «Мирный Дагестан», в рамках которого по республиканским телеканалам продемонстрировать видеофильмы «Жизнь или смерть. Время выбора», «Социальные сети. Матрица», «ИГИЛ. Информация к размышлению» | период проведения месячника | Минкультуры РД,  Мининформ РД,  РГВК «Дагестан», ГТРК «Дагестан»  (по согласованию),  МВД по РД  (по согласованию) |
| 22. | Провести тренировки персонала по алгоритму действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах массового пребывания людей | период проведения месячника | органы исполнительной власти РД,  администрации муниципальных районов и городских округов РД  (по согласованию) |
| 23. | Провести мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальных образованиях РД (по отдельному плану) | период проведения месячника | администрации муниципальных районов и городских округов РД  (по согласованию) |
| 24. | Организовать освещение и информационную поддержку мероприятий месячника в СМИ и сети «Интернет» | период проведения месячника | Мининформ РД, ГТРК «Дагестан» (по согласованию) |
| **4. Контроль за исполнением плана совместных мероприятий месячника** | | | |
| 1. | Проводить еженедельное подведение итогов мероприятий месячника оперативным штабом с обсуждением проблемных вопросов | период проведения месячника | прокуратура РД  (по согласованию),  МВД по РД  (по согласованию),  УФСБ России  по РД  (по согласованию) |
| 2. | Организовать контрольные выезды сотрудников прокуратуры РД, МВД по РД, УФСБ России по РД на территории проведения мероприятий месячника для оценки их эффективности | период проведения месячника | прокуратура РД  (по согласованию),  МВД по РД  (по согласованию),  УФСБ России  по РД  (по согласованию) |
| 3. | Провести подведение предварительных итогов месячника за 15 дней | 26.09.2016 г. | прокуратура РД  (по согласованию),  МВД по РД  (по согласованию),  УФСБ России  по РД  (по согласованию) |
| **5. Подведение итогов месячника** | | | |
| 1. | Подготовить отчет об итогах месячника | 15.10.2016 г. | Правительство РД, прокуратура РД  (по согласованию), МВД по РД  (по согласованию),  УФСБ России  по РД  (по согласованию) |
| 2. | Провести пресс-конференцию, посвященную итогам месячника | 20.10.2016 г. | Мининформ РД,  Народное Собрание РД  (по согласованию), прокуратура РД  (по согласованию), МВД по РД  (по согласованию),  УФСБ России  по РД  (по согласованию) |
| 3. | Разместить на сайтах органов власти отчеты о результатах проведенных мероприятий | 20.10.2016 г. | органы исполнительной власти РД, прокуратура РД  (по согласованию), МВД по РД  (по согласованию),  УФСБ России  по РД  (по согласованию) |
| 4. | Подвести итоги месячника на межведомственном совещании в прокуратуре РД, поощрить активных участников месячника | 25.10.2016 г. | прокуратура РД  (по согласованию),  МВД по РД  (по согласованию),  УФСБ России  по РД  (по согласованию),  органы исполнительной  власти РД,  Народное Собрание РД  (по согласованию) |
| 5. | Рассмотреть итоги месячника на заседаниях антитеррористических комиссий в муниципальных районах и городских округах РД | 18.10.2016 г. | АТК в РД, антитеррористи-ческие комиссии муниципальных образований РД |
| 6. | Представить доклад об исполнении плана совместных мероприятий Главе РД и в Антитеррористическую комиссию в РД | 21.10.2016 | органы исполнительной власти РД,антитеррористи-ческие комиссии муниципальных образований РД |
| 7. | Направить информацию о проведении и исполнении мероприятий плана в Генеральную прокуратуру Российской Федерации | 31.10.2016 | прокуратура РД  (по согласованию) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_