## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Первый Зам.Главы Администрации | [7 empty] | Нач.МКУ "УЖКХ
городского округа" город Каспийск" | [7 empty] | городского округа"город Каспийск"
_____________ Т.З.Таибов | [6 empty] | _________________К.Ш.Давлатов
______ _______________2019г. | [7 empty] | ______ _______________2019г.
Асфальтобетонное покрытие дороги и тротуаров
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | ул.Шамиля в г.Каспийск
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________8311,415 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________29,134 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2968,75 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Дороги
1 | ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 17.8 | 4556,95 772,37 | 94,54 11,57 | 81114 | 13748 | 1683 206 | 91.296 | 1625.07
2 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) | 1780 | 63.12 |  | 112354
3 | ФЕРр66-8-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж чугунных люков (шт) | 6 | 17,86 17,86 |  | 107 | 107 |  | 2.27 | 13.62
4 | ФЕРр66-5-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Восстановление бетонных стен колодцев и вокруг люков после ремонтных работ (м3) | 0.6 | 437,27 85,81 | 60,15 7,51 | 262 | 51 | 36 5 | 10.7 | 6.42
5 | ФССЦ-04.1.02.05-0076 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В12,5 (М150) (м3) | 0.609 | 580 |  | 353
6 | ФЕР23-04-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка люка (шт) | 1 | 16,45 11,32 | 4,6 0,81 | 16 | 11 | 5 1 | 1.31 | 1.31
7 | ФССЦ-08.1.02.06-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Люки чугунные: тяжелые (шт) | 1 | 569.52 |  | 570
8 | ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство покрытия толщиной 4 -5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 7.12 | 3535,25 442,14 | 2862,44 315,61 | 25171 | 3148 | 20381 2247 | 45.96 | 327.24
9 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т) | 0.076896 | 1690 |  | 130
10 | ФССЦ-04.2.01.01-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (т) | 687.792 | 512.4 |  | 352425
11 | ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 14.24 | 4,76 1,04 | 3.72 | 68 | 15 | 53 | 0.108 | 1.54
12 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т) | 0.019936 | 1690 |  | 34
13 | ФССЦ-04.2.01.01-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (т) | 172.304 | 512.4 |  | 88289
Раздел 2. Тротуары
14 | ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3) | 0.31 | 4267,54 117,62 | 4145,58 588,87 | 1323 | 36 | 1285 183 | 15.08 | 4.67
15 | ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вывоз лишнего грунта а/с на росстояние до 15 км (1 т груза) | 496 | 13.38 | 13.38 | 6636 |  | 6636
16 | ФЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, тлощ.15см (100 м3) | 1.857 | 2381,84 126,07 | 2238,69 187,96 | 4423 | 234 | 4157 349 | 15.72 | 29.19
17 | ФССЦ-02.2.04.03-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 50-65 % (м3) | 226.554 | 82.8 |  | 18759
18 | ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня методом клинцовкина тротуаре толщ.10см (100 м3) | 1.238 | 3551,63 195,7 | 3338,85 278,65 | 4397 | 242 | 4133 345 | 24.19 | 29.95
19 | ФССЦ-02.2.05.04-0087 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм (м3) | 151.036 | 118.6 |  | 17913
20 | ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) | 8.25 | 4412,47 643,64 | 78,78 9,64 | 36403 | 5310 | 650 80 | 76.08 | 627.66
21 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) | 825 | 22.36 |  | 18447
22 | ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (100 м2) | 12.38 | 299,11 140,46 | 57,25 0,8 | 3703 | 1739 | 709 10 | 15.12 | 187.19
23 | ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (100 м2) (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) | 12.38 | 119,8 86,2 | 33.6 | 1483 | 1067 | 416 | 9.28 | 114.89
24 | ФССЦ-04.2.01.01-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (т) | 148.3124 | 512.4 |  | 75995
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 850375 | 25708 | 40144 3426 |  | 2968.75
Накладные расходы | [5 empty] | 41174
Сметная прибыль | [5 empty] | 23402
Итоги по смете:
Автомобильные дороги | [5 empty] | 905127 |  |  |  | 2942.73
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 240 |  |  |  | 13.62
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 713 |  |  |  | 6.42
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [5 empty] | 611 |  |  |  | 1.31
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [5 empty] | 1624 |  |  |  | 4.67
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 6636
Итого | [5 empty] | 914951 |  |  |  | 2968.75
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 784523
Машины и механизмы | [5 empty] | 40144
ФОТ | [5 empty] | 29134
Накладные расходы | [5 empty] | 41174
Сметная прибыль | [5 empty] | 23402
Коэффициент индексации на 4 кв 2018г 7,57 письмо Минстрой России №45824-ДВ/09 от. 15.11.2018г. 914 951 * 7,57 | [5 empty] | 6926179
НДС 20% | [5 empty] | 1385236
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 8311415 |  |  |  | 2968.75
Составил: __Алисултанов З.А._________________________
(должность, подпись, расшифровка)