## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Первый Зам.Главы Администрации | [7 empty] | Нач.МКУ "УЖКХ
городского округа" город Каспийск" | [7 empty] | городского округа"город Каспийск"
_____________ Т.З.Таибов | [6 empty] | _________________К.Ш.Давлатов
______ _______________2019г. | [7 empty] | ______ _______________2019г.
Асфальтобетонное покрытие дороги
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | ул.Алферова в г.Каспийск
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________7526,984 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________28,960 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2852,28 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Асфальтобетоное покрытие дорог
11 | ФЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) (ОП п.1.68.3 При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 11.24 | 1774,7 707,72 | 1066,98 113,47 | 19948 | 7955 | 11993 1275 | 81.912 | 920.69
3 | ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 16.38 | 4556,95 772,37 | 94,54 11,57 | 74643 | 12651 | 1549 190 | 91.296 | 1495.43
12 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) | 1638 | 63.12 |  | 103391
1 | ФЕРр66-8-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж чугунных люков (шт) | 9 | 17,86 17,86 |  | 161 | 161 |  | 2.27 | 20.43
2 | ФЕРр66-5-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Восстановление бетонных стен колодцев и вокруг люков после ремонтных работ (м3) | 0.9 | 437,27 85,81 | 60,15 7,51 | 394 | 77 | 54 7 | 10.7 | 9.63
4 | ФССЦ-04.1.02.05-0076 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В12,5 (М150) (м3) | 0.9135 | 580 |  | 530
5 | ФЕР23-04-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка люка (шт) | 4 | 16,45 11,32 | 4,6 0,81 | 66 | 45 | 18 3 | 1.31 | 5.24
6 | ФССЦ-08.1.02.06-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Люки чугунные: тяжелые (шт) | 4 | 569.52 |  | 2278
9 | ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2) (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 8.681 | 3535,25 442,14 | 2862,44 315,61 | 30690 | 3838 | 24849 2740 | 45.96 | 398.98
7 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т) | 0.093755 | 1690 |  | 158
8 | ФССЦ-04.2.01.01-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (т) | 838.5846 | 512.4 |  | 429691
10 | ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 8.681 | 9,53 2,09 | 7.44 | 83 | 18 | 65 | 0.216 | 1.88
13 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (т) | 0.024307 | 1690 |  | 41
14 | ФССЦ-04.2.01.01-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (т) | 210.0802 | 512.4 |  | 107645
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 769719 | 24745 | 38528 4215 |  | 2852.28
Накладные расходы | [5 empty] | 37472
Сметная прибыль | [5 empty] | 21407
Итоги по смете:
Благоустройство (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 35085 |  |  |  | 920.69
Автомобильные дороги | [5 empty] | 789638 |  |  |  | 1896.29
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 361 |  |  |  | 20.43
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) | [5 empty] | 1072 |  |  |  | 9.63
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [5 empty] | 2442 |  |  |  | 5.24
Итого | [5 empty] | 828598 |  |  |  | 2852.28
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 706446
Машины и механизмы | [5 empty] | 38528
ФОТ | [5 empty] | 28960
Накладные расходы | [5 empty] | 37472
Сметная прибыль | [5 empty] | 21407
Коэффициент индексации на 4 кв 2018г 7,57 письмо Минстрой России №45824-ДВ/09 от. 15.11.2018г. 828 598 * 7,57 | [5 empty] | 6272487
НДС 20% | [5 empty] | 1254497
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 7526984 |  |  |  | 2852.28
Составил: _Алисултанов З.А.__________________________
(должность, подпись, расшифровка)